УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ ЦРР ДС № 150

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г.Сагайдак

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г.

**План МБДОУ ЦРР ДС № 150 по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

**на 2014/2016 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий и управленческие действия** | **Срок** | **Ответственный** | **Ожидаемый результат** |
| **I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | | | |
| 1 | Формирование нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО. | 2014-2016 | Заведующий,  старший воспитатель | Нормативно-правовые документы федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующие введение и реализацию ФГОС ДО |
| 2 | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.25. | до 01.01.2016 | Заведующий | Устав ДОУ |
| 3 | Разработка Программы развития ДОУ в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.28. | 2014-2015 | Заведующий | Программа развития ДОУ |
| 4 | Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ и ФГОС ДО | 2014-2015 | Заведующий | Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения.  Договор образовательного учреждения с учредителем.  Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников.  Договор об образовании.  Приказ об утверждении плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС ДО в образовательном учреждении.  Должностные инструкции (приказ МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» |
| **II. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | | | |
| 5 | Организация работы в ДОУ творческой группы по вопросам введения ФГОС ДО. | 2014-2016 | Старший воспитатель | Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС ДО. Положение о творческой группе.  План работы творческой группы.  Методические разработки творческой группы. |
| 6 | Обеспечение участия педагогов ДОУ в профессиональных объединениях системы образования города Челябинска. | 2014-2016 | Заведующий  Старший воспитатель | Программы мероприятий. Конспекты, фото мероприятий. |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний, обучающих семинаров и иных мероприятий по введению ФГОС ДО. | 2014-2016 | Заведующий  Старший воспитатель | Годовые планы.  Программы семинаров.  Сценарии, конспекты, методические рекомендации. |
| 8 | Оказание консультативной помощи по введению ФГОС ДО. | 2014-2016 | Старший воспитатель | Материалы консультаций, циклограмма |
| 9 | Приведение основной образовательной программы дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО | до 01.09.2015 | Заведующий Старший воспитатель | Основная образовательная программа ДОУ |
| 10 | Формирование УМК в соответствие с ООП ДОУ | 2014-2015 | Старший  воспитатель | Учебно-методические комплексы образовательных областей. |
| 11 | Разработка модели взаимодействия ДОУ с социальными партнерами (в том числе с семьями воспитанников) по реализации задач ООП ДОУ | 2014-2015 | Заведующий  Старший  воспитатель | Модель взаимодействия.  Договоры о сотрудничестве. |
| 12 | Приведение регламента образовательной деятельности и распорядка (режима) дня ДОУ в соответствие с СанПиН и ФГОС ДО | До  01.09.2014 г. | Старший воспитатель | Регламент образовательной деятельности.  Распорядок (режим) дня. |
| 13 | Приведение перспективного и календарного планирования образовательного процесса в соответствие с ФГОС ДО | До  01.09.2014 г. | Старший воспитатель | Перспективные и календарные планы педагогов и специалистов ДОУ |
| 14 | Формирование внутренней системы оценки качества образования. | 2014-2016 | Заведующий  Старший  воспитатель | Система педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей.  Система мониторинга удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг.  Система мониторинга условий реализации ФГОС ДО. |
| **III. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | | | |
| 15 | Оценка готовности педагогического коллектива к введению ФГОС ДО | 2014-2015 | Заведующий  Старший воспитатель | Система мониторинга образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ |
| 16 | Разработка плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2015 | Старший воспитатель | План-график |
| 17 | Направление руководящих и педагогических работников на курсы повышения квалификации | Согласно графику | Старший воспитатель | Удостоверения |
| **IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | | | |
| 18 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы. | 2015-2016 | Заведующий  Главный бухгалтер | Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников образовательного учреждения.  Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДОУ. |
| 19 | Освоение выделяемых финансовых средств на приобретение образовательных программ дошкольного образования, методических и дидактических пособий, отвечающих требованиям ФГОС ДО | По мере поступления средств | Заведующий  Главный бухгалтер | Финансовые отчеты |
| **V. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | | | |
| 20 | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС дошкольного образования (приобретение пособий, оборудования и т.д.) | 2014-2016 | Заведующий | Материально-техническая база соответствующая ФГОС ДО |
| 21 | Приведение развивающей образовательной среды в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования | 2014-2016 | Заведующий Старший воспитатель | Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ спроектированная с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО |
| **VI. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | | | |
| 22 | Ведение официального сайта в соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ | Постоянно | Старший воспитатель | Сайт ДОУ.  Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения |
| 23 | Изучение общественного мнения о введении ФГОС ДО | 2014-2016 | Старший воспитатель | Анкеты |
| 24 | Информирование родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Старший воспитатель | Информация |
| 25 | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО в ДОУ | Ежегодно  до 20 августа | Заведующий | Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного учреждения.  Текст публичного отчёта. |